# [招标项目需求](#_Toc488762883)

## **项目概况**

党的二十大以来，生物多样性保护已成为生态文明建设的重要任务，并被提升为国家战略的一部分。野生动植物是生物多样性保护的核心对象，野生动植物资源调查是生物多样性保护工作的重要基础和前提。2020年3月31日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第四次修订了《广东省野生动物保护管理条例》，2022年12月30日，全国人民代表大会常务委员会第三次修订了《中华人民共和国野生动物保护法》。根据深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《龙岗区生态环境保护“十四五”规划》的通知(深府办〔2022〕2号)，《广东省林业局关于印发<广东省陆生野生动植物保护行动计划（2023-2030年）>》（粤林函〔2022〕342号）的工作要求。本项目旨在调查摸清龙岗区野生动物资源状况及其栖息地状况，了解其种类、数量及其分布，为野生动物保护工作提供技术支撑，促进生态系统的健康和稳定，推进生态文明建设。本项目预算金额90万元。

## **服务内容及要求**

**（一）服务内容**

对辖区120.89平方公里森林，14.68平方公里湿地范围开展野生动物摸底调查，动物资源调查包括昆虫、两栖类、爬行类、鸟类和兽类。

1.野生动物物种本底调查

在不同季节到实地进行野外考察和标本(仅限昆虫)采集，同时对每一物种的分布、多度以及受危程度进行评估。每一调查点，均需拍摄目的物种及其所处位置的彩色照片。

2.重点保护野生动物栖息地调查

摸清龙岗区重点保护野生动物的栖息地，编制龙岗区重点保护野生动物栖息地分布图。

3.重点保护野生动物保护策略分析

根据龙岗区野生动物现状，分析龙岗区野生动物保护中存在的问题，提出重点保护野生动物保护策略。

4.开展野生动物保护技术培训

根据龙岗区野生动物现状，开展一次野生动物保护技术培训，提升辖区野生动物保护从业人员技术水平。

**（二）人员要求**

组建10人的技术团队，团队人员应具有中级或以上技术职称，项目负责人应具有高级技术职称，项目负责人服务过程未经采购单位允许不得更换。

**（三）提交成果**

提交《龙岗区野生动物资源调查中期报告》《龙岗区野生动物资源调查报告》《龙岗区野生动物名录》《龙岗区重要野生动物物种分布图》及矢量文件各2份；提交《龙岗区野生动物图册》50份。以上资料提交纸质文本、电子文件word格式。

## **三、商务要求**

**（一）服务期：**自合同签订之日起13个月。

**（二）服务地点：**龙岗区。

**（三）报价要求：**

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.投标供应商应事先充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

**（四）付款方式：**分三期付款，首期款：合同签订之日起10个工作日内，由中标方提供付款申请及有效发票，采购方根据当年财政安排的资金支付合同总费用的40%；二期款：中标方提交龙岗区野生动物资源调查中期报告，经采购科室审查通过后，中标方提供付款申请及有效发票，采购方根据当年财政安排的资金支付合同总费用的40%；尾款:中标方完成合同规定的各项工作内容，全部成果经采购方局专题务会议审议通过，主办科室完成成果归档后10个工作日内，中标方提供付款申请及有效发票，采购方根据当年财政安排的资金支付合同尾款，占合同总费用的20%。

**（五）违约责任：**按合同约定执行。

**（六）其他：**供应商需签署《政府采购投标及履约承诺函》、《政府采购违法行为风险知悉确认书》。