# 招标项目需求

## 项目概况

为贯彻落实各级政府关于土地市场动态监测监管工作要求，对全区项目开发建设进行实时监管，推动项目尽快落地投产及运营，加强我区供应用地的实时监管；推进土地利用动态巡查制度落实，提升我区建设用地批后供应及开发利用监管水平，提高土地供地率；同时避免因已批用地未巡查而影响用地报批申请。有必要加强对已供应建设用地的系统报备、批后监管工作。

同时，广东省自然资源厅要求各市在审批批次用地时要明确具体项目，防止产生新的批而未供用地；并将批而未供与闲置土地的处置量与新增建设用地指标相挂钩。

因此，为加强我区土地批后监管及批而未供处置工作，有必要开展2025年度龙岗区土地批后监管及批而未供用地梳理技术服务工作，项目预算金额45万元。

## 服务内容及要求

（一）工作目的

1、落实国家、省、市关于土地批后监管的工作要求，对已供应用地进行全流程监管并及时更新监管信息，对全区项目开发建设进行实时监管，推动项目尽快落地投产及运营，加强龙岗区已批项目的实时监管，确保监管系统全面、安全、高效运行，同时避免因已批用地未巡查而影响用地报批申请。

2、落实国家、省、市关于批而未供的处置计划和任务安排，梳理全区批而未供土地，建立、更新龙岗区批而未供用地台账，为龙岗区批而未供处置工作提供数据支持，推进龙岗区节约集约用地。

（二）工作范围

1、2025年度龙岗区取得国有土地使用权划拨决定书或签订国有土地使用权出让合同、租赁合同、作价出资（入股）合同的录入。

2、2025年度自然资源市场与开发利用监测监管子系统下发的巡查任务。

3、龙岗区历年形成的批而未供土地。

（三）工作内容

1、土地批后监管

（1）收集资料

收集龙岗区涉及供应用地相关数据、资料，并整理。

（2）土地供应信息录入

主动跟进项目用地出让进度，根据采购方要求和相关规定，按时完成土地供应前期的系统信息录入、材料上报等工作，主要包括协助采购方完成拟出让用地预出库相关工作、土地供应成交公示和合同签订后士地供应的信息录入、材料上报相关工作。

1）成交公示录入。根据上级部门及采购方要求，按时完成拟供应地块空间单元、供地方案等的信息录入、材料上报等工作。

2）土地供应信息录入。土地出让合同签订之日起10个自然日内在省厅自然资源市场与开发利用监测系统上【土地供应】 模块供应功能中，完成上地供应信息录入、材料上报等工作。

（3）动态巡查、档案管理

按照省厅及市局的相关要求，结合龙岗区土地批后监管台账，一是在规定期限内按要求开展项目动态巡查，完成系统数据录入、材料上报等工作;二是建立每个项目各阶段巡查的档案资料，并按规定做好档案管理工作。根据监管台账项目用地开发建设进展情况，巡查工作包括对出让金巡查、交地巡查、开工巡查、闲置巡查、竣工巡查5个阶段。

1）出让金巡查

a.巡查对象:已成交、且出具缴款通知单的用地。

b.工作内容及要求

系统录入:约定期号、约定金额、约定时间、实交时间、实交金额、滞纳金、票据扫描件等。

档案管理:缴纳出让金的票据扫描件。

2）交地巡查

a.巡查对象:已签订出让、租赁、作价出资等使用权合同或划拨决定书、且完成地价缴纳的用地。

b.工作内容及要求

现场巡查:在合同签订7日内完成现场勘查、现场照片拍摄等工作。

系统录入: 包括地块基本信息、合同扫描件或划拨决定书扫描件、交地证明材料等。

档案管理: 按宗地（项目）建立电子档案，包括合同扫描件或划拨决定书扫描件、地块基本信息等。

3）开工巡查

a.巡查对象:已交地未认定开工的用地。

b.工作内容及要求

巡查要求:距约定开工期前三个月开始进行现场巡查并填写跟踪管理卡，若地块未满足开工条件，则将现场照片、跟踪管理卡上传至广东省土地市场监测与监管系统，后续保持每3个月一次的频率进行日常巡查并录入系统，同时根据巡查结果提醒用地单位开工建设并实时关注该地块的建设进度。若地块满足开工条件，则现场巡查后整理现场照片、填写跟踪管理卡、收集施工许可证等资料，并将上述资料上传至广东省土地市场监测与监管系统上报开工。并对临近开工期3个月的项目、超期未开工的项目和临近闲置点3个月的项目发放开工履约通知单。

系统录入:包括开工基本信息、现状情况及跟踪管理卡三部分。

档案管理:按宗地（项目）建立电子档案，包括跟踪管理卡、现场照片、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、工程质检报告等。

4）闲置巡查

a.巡查对象:临近闲置时点(距闲置时点3个月)、涉嫌闲置(已过闲置点)及完成闲置处置的用地。

b.工作内容及要求

现场巡查:对超约定开工期满9个月的地块进行疑似闲置现场巡查，后续保持每个月一次的频率进行开工巡查并录入系统，直至开工或达到闲置时点。

系统录入:新签订的补充协议信息。

档案管理:按宗地（项目）建立电子档案，主要包括闲置土地调查通知书、土地基本信息表、闲置土地认定书、闲置土地调查通知表、闲置土地认定及告知情况表、闲置土地情况告知书、闲置土地处置情况表、补充协议扫描件、现场巡查照片等。

5）竣工巡查

a.巡查对象:已认定开工未认定竣工的用地。

b.工作内容及要求

巡查要求:距约定竣工期前三个月开始进行现场巡查并填写跟踪管理卡，若地块未满足竣工条件，则将现场照片、跟踪管理卡上传至广东省土地市场监测与监管系统，后续保持每3个月一次的频率进行日常巡查并录入系统，同时根据巡查结果提醒用地单位竣工建设并实时关注该地块的建设进度。若地块满足竣工条件，则现场巡查后整理现场照片、填写跟踪管理卡、收集建筑工程验收合格证等资料，并将上述资料上传至广东省土地市场监测与监管系统上报竣工。

系统录入:包括竣工基本信息、现状情况及跟踪管理卡三部分。

档案管理:按宗地（项目）建立电子档案，主要包括跟踪管理卡、现场照片、建设工程规划验收合格证等。

（4）超期未开竣工履约通知

根据合同约定时间及现场巡查情况反馈，对于已超过合同约定开竣工时间，且现场建设进展不符合《深圳市建设用地开工竣工管理办法》要求的项目，协助拟定超期未开工、竣工履约通知，并送达至用地单位。

（5）完善土地批后监管台账

建立《2025年度龙岗区土地批后监管台账》，及时将新供应土地及时纳入监管台账内，并对监管台账内用地信息 (包括但不限于宗地号、土地面积、开竣工期限等)保持动态更新。

1）台账基本信息。包括宗地号、用地单位、批准用途、土地位置、土地面积、建设现状、合同约定开竣工时间、合同号、宗地号（方案号）、出让方式、合同签订时间等。

2）台账更新维护。根据已收集的资料梳理各宗已供应用地的开发建设情况，建立土地供应台账，并通过现场巡查结果对已供应用地的开发建设情况进行动态更新管理。

（6）月度及季度汇报

1）每个月30号前统计未按时缴交地价款、开发建设进度滞后、涉嫌闲置项目情况，并形成以下6种进度的项目清单：

①临近开工期（开工期前3个月内）、②超期未开工（超开工期）、③临近闲置点（闲置点3个月内）、④涉嫌闲置（已过闲置点）、⑤临近竣工期（竣工期前3个月内）、⑥超期未竣工（已过竣工期）。

- 2）每月、季度形成龙岗区土地供后监管技术服务工作总结报告。

a.月报：每月月初撰写上个月度月报，总结系统中涉及的土地供应情况、监测监管系统合同上报情况、土地出让金欠缴情况、批而未供土地情况、土地利用动态巡查工作开展情况、已供土地利用情况、闲置土地和疑似闲置土地情况等。

b.季报：每季季初撰写上个季度季报，总结系统中涉及的土地供应情况、监测监管系统合同上报情况、土地出让金欠缴情况、批而未供土地情况、土地利用动态巡查工作开展情况、已供土地利用情况、闲置土地和疑似闲置土地情况等。

（7）其他工作

1）对于列为重点关注的项目，建立专人监管机制，定期联系建设单位，动态掌握项目最新进展，督促建设单位按期推进施工进度。

2）人员培训。根据采购方需求，对相关人员就“批后监管”进行培训。

2、批而未供梳理

（1）收集整理资料

根据市局下发的批而未供任务清单、历年农转用数据库、省土地市场动态监测与监管系统数据，收集历年已批农转用批次及已供应用地资料，并形成批次相关档案（包括但不限于批次批复、项目图斑清单等），形成农转用批次相关档案（包括但不限于农转用批复、项目图斑清单等）。

（2）建立批而未供台账

结合已批用地及已供用地资料情况，梳理龙岗区已批已供、批而未供用地情况，建立龙岗区批而未供相关台账，并形成配套数据等（包括但不限于批次名称、批文号、批复日期、批次面积、批次项目、科室、供应情况等），保持动态更新。

1）《2025年度龙岗区历年农转用批次总台账》

工作要求：a.建立台账（包括但不限于农转用批次情况，土地供应情况等）；b.批次齐全、定期更新，每月月初提供给科室一次。

2）《2025年度龙岗区批而未供台账》

工作要求：a、建立台账，形成配套数据，就其属性表字段建立模板；b、动态更新，每月月初提供给科室一次。

3）《2025年度龙岗区批文失效和撤回台账》

工作要求：a.建立台账，形成配套数据，就其属性表字段建立模板；b.动态更新，每月月初提供给科室一次。

（3）批而未供去库存

及时跟进项目情况，完成已供应地块在省动态监测系统的数据录入，并挂钩农转用批次，并同时更新系统数据。在动态更新批文失效和撤回台账基础上，协助科室开展批文失效和撤回工作。

1）处置路径梳理

在动态更新全区批而未供台账基础上，协助科室剖析批而未供产生的原因，梳理形成相应处置路径。

2）土地供应

针对2025年任务量，协助科室建立2025年批而未供任务项目清单，形成配套数据，就其属性表字段建立模板，动态更新项目情况。

3）开展批文失效和撤回

a.市规资局组织各区开展批文失效和撤回工作，协助科室梳理撤回工作的工作内容、流程、注意事项。

b.协助科室进行数据处理、准备相关撤回材料等。

3、撰写报告

根据上述工作内容撰写项目工作报告，阐述项目工作标准、技术路线、工作结果、工作中存在的问题及解决方法等。

（四）工作成果

1、《2025年度龙岗区土地批后监管及批而未供用地梳理技术服务》汇报PPT；

2、《2025年度龙岗区土地批后监管及批而未供用地梳理技术服务工作报告》；

3、《2025年度龙岗区土地批后监管台账》；

4、《2025年度龙岗区历年农转用批次总台账》；

5、《2025年度龙岗区批而未供台账》；

6、《2025年度龙岗区批文失效和撤回台账》；

7、《2025年度土地批后监管月报、季报汇编》。

以上成果提交文本及电子文档三套。

（五）工作进度

本项目服务期限自合同签订之日起至2025年11月30日前开展并完成该项目。在该项目完成后的半年内，中标方须与采购方保持全面沟通，随时跟进。

| 序号 | 工作阶段 | 成果构成 | 数量 | 提交时间 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 | 工作方案 | 1套 | 合同签订之日起1个月内 | 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局开发利用科审查 |
| 2 | 提交中期成果 | 1.《2025年度龙岗区土地批后监管及批而未供用地梳理技术服务》汇报PPT； 2.《2025年度龙岗区土地批后监管台账》（阶段）。 | 3套 | 2025年6月20日前 | 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局开发利用科审查 |
| 3 | 提交最终成果 | 1.《2025年度龙岗区土地批后监管及批而未供用地梳理技术服务》汇报PPT； 2.《2025年度龙岗区土地批后监管及批而未供用地梳理技术服务工作报告》； 3.《2025年度龙岗区土地批后监管台账》； 4.《2025年度龙岗区历年农转用批次总台账》； 5.《2025年度龙岗区批而未供台账》； 6.《2025年度龙岗区批文失效和撤回台账》； 7.《2025年度土地批后监管月报、季报汇编》。 | 3套 | 2025年11月30日前 | 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局专题会审查 |

（六）技术培训要求及项目人员安排要求

1、中标人应按采购人需求，对采购人的相关技术人员进行技术培训。

2、项目投入人员不少于7人。

## 商务要求

（一）服务期限

本项目服务期限自合同签订之日起至2025年11月30日前开展并完成该项目。在该项目完成后的半年内，乙方须与采购方保持全面沟通，随时跟进。

（二）服务地点

- 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局。

（三）付款方式

采用分期付款方式：分3期付款。

首期款：自签订合同之日起，中标方在10个工作日之内提出付款申请及有效发票，采购方按照区财政安排该项目的年度资金开展支付首期款工作（占合同总价款40%）；

中期款：中标方提交中期成果，并通过采购方审查，中标方在10个工作日之内提出付款申请及有效发票，采购方按照区财政安排项目的年度资金开展支付中期款工作（占合同总价款40%）；

末期款：中标方按照合同提交最终成果，并通过采购方局专题会审议，主办采购方完成归档手续后，中标方在10个工作日之内提出付款申请及有效发票，采购方按照区财政安排项目的年度资金开展支付末期款工作（占合同总价款20%）。

（四）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。

2.为保证项目质量，防止恶性竞争，投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.投标供应商应事先充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（六）违约责任

1.因中标方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，采购方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

2.由于中标方原因造成试验成果质量低劣，不能满足大纲要求时，应继续完善试验工作，其费用由中标方承担。

3.如中标方提供的服务文件不符合质量要求，必须在采购方提出要求后7天内无条件修改，其费用由中标方承担。